## Costos y Rentabilidad
INFORME DE COSTOS Y RENTABILIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
|  | REFORMAS Y REMODELACIONES |  |  |  |  | Código | RYR-CP-010
|  | DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN. |  |  |  |  | Versión | 1
[7 empty] | Fecha de Emisión | 08/10/2026
[7 empty] | Página | 1 de 1
Costo real por tipo, utilidad a la fecha y utilidad proyectada al cierre · Para gerencia
1. DATOS GENERALES
Proyecto / Obra |  |  |  |  | Tipo de proyecto
Contrato N° |  |  |  |  | Contratante
Fecha de corte |  |  |  |  | Responsable del informe
2. VALOR DEL CONTRATO E INGRESOS
Valor del contrato inicial |  |  |  |  | Valor del contrato y adicionales: tomados del contrato y del formato de Adicionales (los aprobados). Facturado: suma de las actas de cobro (valor bruto). Ingresos y costos deben estar en la misma base (ambos con IVA o ambos sin IVA).
Adicionales aprobados
Valor vigente del contrato
Facturado en actas a la fecha
% facturado del valor vigente
3. COSTO REAL POR TIPO
No. | Tipo de costo | Presupuestado | Costo real acumulado | % del costo real | Diferencia (real − presupuestado) | % diferencia | Estado
1 | Material
2 | Mano de obra
3 | Subcontrato
4 | Maquinaria y equipo
5 | Transporte
6 | Administración
7 | Otro
TOTAL COSTO
4. RENTABILIDAD
Costo real a la fecha |  |  |  |  | Costo estimado por terminar: lo que falta gastar para entregar la obra (lo estima el director de obra). Utilidad proyectada = valor vigente del contrato − costo proyectado al cierre. Semáforo de la rentabilidad: OK = el margen proyectado alcanza el margen objetivo. VIGILAR = hay utilidad, pero por debajo del margen objetivo. ALERTA = la obra termina sin utilidad (o con pérdida). En el total solo se compara lo real de los tipos que tienen presupuesto. En cada tipo de costo: OK si no supera lo presupuestado; VIGILAR hasta un 5 % más; ALERTA si lo supera en más del 5 %.
Utilidad a la fecha (facturado − costo)
Margen a la fecha %
% de avance físico de la obra
Costo estimado por terminar
Costo proyectado al cierre
Utilidad proyectada al cierre
Margen proyectado %
Margen objetivo %
Estado de la rentabilidad
FIRMAS
ELABORÓ — DIRECTOR DE OBRA |  |  |  |  | REVISÓ — GERENCIA
Firma: |  |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo: