## Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA DE LA OBRA
CONTROL DOCUMENTAL
|  |  | REFORMAS Y REMODELACIONES | [6 empty] | Código |  | RYR-CP-009
|  |  | DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN. | [6 empty] | Versión |  | 1
[10 empty] | Fecha de Emisión |  | 08/10/2026
[10 empty] | Página |  | 1 de 1
Ingresos y egresos por mes, proyectados y reales · Anticipa los meses en que la obra se queda sin caja
1. DATOS GENERALES
Proyecto / Obra | [5 empty] | Tipo de proyecto
Contrato N° | [5 empty] | Contratante
Fecha de corte | [5 empty] | Responsable del control
2. FLUJO DE CAJA MENSUAL
No. | Mes o periodo | Saldo inicial | Ingresos proyectados | Ingresos reales | Egresos proyectados | Egresos reales | Flujo neto proyectado | Flujo neto real | Saldo final proyectado | Saldo final real | Desviación del saldo | Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
3. RESUMEN
Ingresos proyectados del periodo | [7 empty] | Cómo leerlo: El saldo inicial se escribe solo en el primer mes; los siguientes lo arrastran. Los ingresos son lo que la obra cobra (anticipo, actas, otros); los egresos son lo que paga (materiales, mano de obra, subcontratos, equipos, administración). DÉFICIT = el saldo del mes queda por debajo de cero: hay que conseguir recursos o mover pagos. Mientras un mes no tenga datos reales, el estado se calcula con lo proyectado.
Egresos proyectados del periodo
Menor saldo proyectado (mes más crítico)
Mes más crítico
Financiación que se necesita (si el saldo baja de 0)
Cumplimiento del recaudo (ingresos reales / proyectados de los meses ya cerrados)
FIRMAS
ELABORÓ — ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | REVISÓ — GERENCIA
Firma: | [5 empty] | Firma:
Nombre: | [5 empty] | Nombre:
Cargo: | [5 empty] | Cargo: